党发〔2012〕18号

中共沧州师院委员会

沧州师范学院

关于成立迎评促建工作组织机构的通知

各系、部、处、室、科：

根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）以及《关于在新建本科院校进行教学基本状态数据采集工作的通知》（教高司函〔2012〕102号）等文件的要求，经学院研究决定，从现在起全面启动迎接本科教学评估的准备工作，并立即着手进行本科教学基本状态数据采集工作。为进一步加强对迎评促建工作的领导，经研究，成立“沧州师范学院迎评促建工作领导小组”，现将有关事宜通知如下：

一、沧州师范学院迎评促建工作领导小组成员名单

组  长：陈西峰、刘树桢

副组长：赵铁生、马玉华、胡连利、牛芙珍、王双库

孙金强

秘书长： 商隶君

副秘书长：吕炳君

成  员： 张月德、庞若通、商隶君、赵振岗、陈桂清

杨静利、王建珍、韩希民、赵印歧、李金鑫

付学诚、朱月华、付媛媛及各系部主任。

领导小组下设评建办公室，办公室挂靠教学科研处，办公室成员名单如下：

主  任：吕炳君（兼）

副主任：何兰芝

成  员：李秀荣、马满增、魏建华

二、工作职责

迎评促建工作领导小组统领全院迎评促建的工作。评建办公室负责工作实施、协调和督查，与教育部教学评估中心汇报联络以及数据报送等工作。

三、统一思想、强化责任

迎评促建工作是我院整体工作的头等大事、重中之重。做好迎接评估的各项准备工作，关系到我院能否长久发展，也涉及到我们每位教职工的切身利益。全院教职员工必须自觉树立起全员迎评的意识，认真贯彻落实“以评促建、以评促改、以评促管、重在建设”的方针；各系部处室要真正进入迎评状态，深入学习并深刻领会有关评估文件的精神，把握评估标准，细化评估指标。每一项工作都要按照评估的标准严格要求，与评估指标对应。尤其在教学基本状态数据采集工作中，各项指标要逐级负责，各部门要分工合作，上下沟通协调，确保采集数据精准。在数据采集工作中，各相关部门的主要领导是第一责任人，要及时解决出现的各类问题，以保证数据采集、上传工作在教育部的规定时间内按质按量按时进行。

全院教职工、各个部门要瞄准目标，各司其职，有条不紊，扎实推进。要大力弘扬升本精神，努力做到全员参与，全时建设，全面达标，全力提振，要自觉与“爱师院、比贡献、创特色、出亮点”活动相结合，在迎评促建工作中做出各自应有的贡献。

附1：数据采集工作时间及内容安排

附2：学校状态数据库填报任务分配情况

二O一二年十月十二日

附1：数据采集工作时间及内容安排

| 序号 | 时间段 | 工作内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9月28日 | 确定工作方案、发布填报基本状态数据库通知以及填报指南任务分解、设定用户名及权限 | 各单位按照填报指南要求采集数据 |  |
| 2 | 10月10日 | 召开动员会，布置任务，各单位上报数据采集员名单 | 相关职能部门和教学单位的主要负责人参加 |  |
| 3 | 10月11日 | 数据采集员培训 | 各单位数据采集员参加 | 单位主管领导也可参加 |
| 4 | 10月15日 | 系统初始化 |  |  |
| 5 | 10月17日－22日 | 各单位2010-2011学年数据录入及审核 | 相关数据要有佐证材料 | 单位领导一审 |
| 6 | 10月22日－24日 | 审核2010-2011学年数据 | 发现问题及时反馈并修改 |  |
| 7 | 10月24日－25日 | 上交2010-2011学年数据库表纸质材料和佐证材料至数据采集办公室 | 要求有数据采集员、单位领导、学校分管领导的签字认可 | 各单位领导及数据采集员负责 |
| 8 | 10月26日-28日 | 全校2010-2011学年数据审核 | 此时将关闭各单位数据录入功能 | 数据采集办公室三审 |
| 9 | 10月29日 | 校领导审核2010-2011学年数据 |  | 终审 |
| 10 | 10月30日-31日 | 全校2010-2011学年数据定稿并上传 |  | 完成数据采集及提交工作 |
| 11 | 11月1日－5日 | 各单位2011-2012学年数据录入及审核 | 相关数据要有佐证材料 | 单位领导一审 |
| 12 | 11月6日－7日 | 审核2011-2012学年数据 | 发现问题及时反馈并修改 | 分管校领导二审 |
| 13 | 11月8日－9日 | 上交2011-2012学年数据库表纸质材料和佐证材料至数据采集办公室 | 要求有数据采集员、单位领导、学校分管领导的签字认可 | 各单位领导及数据采集员负责 |
| 14 | 11月10日-12日 | 全校2011-2012学年数据审核 | 此时将关闭各单位数据录入功能 | 数据采集办公室三审 |
| 15 | 11月13日 | 校领导审核2011-2012学年数据 |  | 终审 |
| 16 | 11月14日-15日 | 全校2011-2012学年数据定稿并上传 |  | 完成数据采集及提交工作 |

附2：学校状态数据库填报任务分配情况

| 序号 | 表序号 | 表 名 | 责任单位 | 责任人 | 协助单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表Ⅰ | 学校基本情况 | 办公室 | 赵振岗 | 教学科研处 后勤管理处 学生处 各有关单位 | 系统 初始化 设定 |
| 2 | 表Ⅱ | 校训、办学思想 |  |  |  |  |
| 3 | 表Ⅳ | 学科专业情况 |  |  |  |  |
| 4 | 表Ⅴ | 学校面积 |  |  |  |  |
| 5 | 表Ⅵ | 学校发展规划 |  |  |  |  |
| 6 | 表Ⅶ | 校友会与社会合作 |  |  |  |  |
| 7 | 附 | 特殊情况说明 |  |  |  |  |
| 8 | 表1-1 | 校领导基本信息 | 组宣部 | 杨静利 | 办公室 |  |
| 9 | 表6-2-1 | 学生管理组织机构（科室） |  |  |  |  |
| 10 | 表2-12 | 教学管理组织结构（科室） |  |  |  |  |
| 11 | 表1-2 | 教师队伍概况 | 人事处 | 王建珍 | 教学科研处、各系部 | 人数总计由系统自动生成 |
| 12 | 表1-3 | 学校聘请校外教师概况 |  |  |  |  |
| 13 | 表1-4-1 | 高层次人才 |  |  |  |  |
| 14 | 表1-4-2 | 高层次研究群体（群体） |  |  |  |  |
| 15 | 表1-5 | 院（系）和其他教学单位专任教师情况 |  |  |  |  |
| 16 | 表1-6 | 院（系）教师培训进修、交流情况 |  |  |  |  |
| 17 | 表1-7 | 学校实验技术人员职称、学位、年龄 |  |  |  |  |
| 18 | 表1-8 | 院（系）实验技术人员职称、学位、年龄 |  |  |  |  |
| 19 | 表2-13 | 校级教学管理人员 |  |  |  |  |
| 20 | 表2-14 | 院（系）教学管理人员 |  |  |  |  |
| 21 | 表2-16 | 教学质量监控人员 |  |  |  |  |
| 22 | 表2-21-3 | 院（系）教学团队 |  |  |  |  |
| 23 | 表2-21-1 | 教师所获荣誉概况 |  |  |  |  |
| 24 | 表2-19 | 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况 |  |  |  | 不可跨专业填报 |
| 25 | 表2-21-2 | 院（系）教师个人所获荣誉 |  |  |  |  |
| 26 | 表6-2-2 | 校级学生管理人员 |  |  |  |  |
| 27 | 表6-2-3 | 院（系）学生管理人员 |  |  |  |  |
| 28 | 表6-3 | 就业管理人员 |  |  |  |  |
| 29 | 表Ⅲ | 院（系）和其他教学单位情况 | 教学科研处 | 商隶君 | 学生处、团委、各系部 | 提交汇总 |
| 30 | 表2-2 | 院（系）教学安排 |  |  |  |  |
| 31 | 表2-3 | 人才培养模式创新实验区 |  |  |  |  |
| 32 | 表2-4 | 国家级教学基地及拔尖人才培养计划 |  |  |  |  |
| 33 | 表2-5 | 实验教学示范中心 |  |  |  |  |
| 34 | 表2-6 | 本科实验、实习、实训场所 |  |  |  |  |
| 35 | 表2-7 | 校外实习、实训基地 |  |  |  |  |
| 36 | 表2-8-1 | 教材情况——编写教材概况 |  |  |  |  |
| 37 | 表2-8-2 | 教材情况——使用教材概况 |  |  |  |  |
| 38 | 表2-15 | 教学管理人员培训及成果 |  |  |  |  |
| 39 | 表2-9-1 | 教学管理制度 |  |  |  |  |
| 40 | 表2-9-2 | 教学管理文件目录 |  |  |  |  |
| 41 | 表2-10 | 本科教学信息化 |  |  |  |  |
| 42 | 表2-11 | 教学质量监控体系 |  |  |  |  |
| 43 | 表2-17 | 评教统计表 |  |  |  |  |
| 44 | 表2-18 | 本科课程、授课情况表 |  |  |  |  |
| 45 | 表2-20 | 教学事故 |  |  |  |  |
| 46 | 表2-22-1 | 课程建设 |  |  |  |  |
| 47 | 表2-22-2 | 课程情况 |  |  |  |  |
| 48 | 表2-22-3 | 精品（优秀）课程（群） |  |  |  |  |
| 49 | 表2-23 | 分专业实验、毕业综合训练情况 |  |  |  |  |
| 50 | 表2-24 | 院（系）毕业综合训练指导教师情况 |  |  |  |  |
| 51 | 表2-25-1 | 教学改革概况 |  |  |  |  |
| 52 | 表2-25-2 | 教育教学研究与改革项目 |  |  |  |  |
| 53 | 表2-25-3 | 教学成果奖 |  |  |  |  |
| 54 | 表2-26 | 本科生教学效果 |  |  |  |  |
| 55 | 表2-27-1 | 院（系）教学效果——本科生学科竞赛获奖情况 |  |  |  |  |
| 56 | 表2-27-2 | 院（系）教学效果——本科生创新活动、技能竞赛获奖情况 |  |  |  |  |
| 57 | 表2-27-3 | 院（系）教学效果——本科生文艺、体育竞赛获奖情况 |  |  |  |  |
| 58 | 表2-27-4 | 院（系）教学效果——专利情况 |  |  |  |  |
| 59 | 表2-27-5 | 院（系）教学效果——参加国际会议 |  |  |  |  |
| 60 | 表2-28 | 学生交流情况 |  |  |  |  |
| 61 | 表6-1 | 教风学风概况 |  |  |  |  |
| 62 | 表6-7 | 国外及港澳台学生情况 |  |  |  |  |
| 63 | 表8-1-1 | 科研机构概况 |  |  |  |  |
| 64 | 表8-1-2 | 科研机构列表 |  |  |  |  |
| 65 | 表8-2 | 教师科研情况 |  |  |  |  |
| 66 | 表9-1 | 学科建设概况 |  |  |  |  |
| 67 | 表9-2 | 博士后流动站 |  |  |  |  |
| 68 | 表9-4 | 重点学科 |  |  |  |  |
| 69 | 表9-3 | 博士点、硕士点 |  |  |  |  |
| 70 | 表4-1 | 固定资产情况 | 后勤管理处 | 李金鑫 | 教学科研处 |  |
| 71 | 表4-2 | 院（系）教学科研仪器值 |  |  |  |  |
| 72 | 表5-1 | 教学行政用房及教学设备 |  |  |  |  |
| 73 | 表5-5 | 生活用房 （学生食堂、宿舍） |  |  |  |  |
| 74 | 表3-1 | 教学经费概况 | 财务处 | 庞若通 |  |  |
| 75 | 表3-2 | 学校教育经费支出 |  |  |  |  |
| 76 | 表3-3 | 教育事业收入 |  |  |  |  |
| 77 | 表3-4 | 当年捐赠情况 |  |  |  |  |
| 78 | 表5-3 | 校园网建设情况 | 计算机系 | 王锡智 |  |  |
| 79 | 表2-1 | 院（系）下属各专业 | 学生处 | 韩希民 |  |  |
| 80 | 表6-4 | 学生数量基本情况 |  |  |  |  |
| 81 | 表6-5 | 普通本科分专业学生数 |  |  |  |  |
| 82 | 表6-6 | 近一届本科生招生类别情况 |  |  |  |  |
| 83 | 表6-8 | 近一届本科生录取标准及人数 |  |  |  |  |
| 84 | 表6-9 | 各专业招生报到情况 |  |  |  |  |
| 85 | 表6-10 | 本科生奖贷补 |  |  |  |  |
| 86 | 表6-11-1 | 应届本科毕业生就业情况 |  |  |  |  |
| 87 | 表6-11-2 | 院（系）应届本科毕业生就业情况 |  |  |  |  |
| 88 | 表7-3 | 素质教育基地、职业资质培训等情况 |  |  |  |  |
| 89 | 附 | 高职高专信息采集补充表 |  |  |  |  |
| 90 | 表7-1 | 学生社团 | 团委 | 付媛媛 |  |  |
| 91 | 表7-2 | 课外活动、讲座 |  |  |  |  |
| 92 | 表5-2 | 图书、期刊 | 图书馆 | 朱月华 |  |  |

主题词：迎评促建  组织机构  通知

沧州师院党政办公室                 2012年10月12日印

（共印45份）